**Промежуточные итоги реализации проекта «Воспитательный потенциал спортивной среды учреждений, реализующих программы спортивной подготовки по биатлону и лыжным гонкам» на 1.10.2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Задача** | **Мероприятие** | **Дата начала** | **Дата****завершения** | **Итоги** |
| 1 | Разработать критериально-измерительный инструментарий и компьютерную программу для изучения социально- психологических особенностей субъектов и воспитательного потенциала спортивной среды.  | Разработка концепции диагностики воспитательного потенциала спортивной среды.Разработка критериально-измерительного инструментария, компьютерной программы и апробация комплексной системы диагностики.  | 20 марта2020 года | 20 мая2020 года | Разработана концепция диагностики воспитательного потенциала спортивной среды.Разработан диагностический комплекс, компьютерная программа, оn-lain ресурс с ссылками на 6 типов анкет.Анкета спортсмена(<https://forms.gle/D5357Ujh49DZBacZA>) Анкета родителя: (<https://forms.gle/rfnz8p5yBGq89NPWA>) Анкета тренера: (<https://forms.gle/DhAkHzt1Kc9Rv6ds8>) Анкета руководителя: (<https://forms.gle/PGRLntqvZRRW4wMTA>)Опросник «Анализ своих ограничений»: (<https://forms.gle/6cnrULyeUG2gGBfn6>)Якоря карьеры: (<https://forms.gle/YbnBZ7veyELoWfC79>)Анкеты были разосланы в муниципальные образования Тюменской области.  |
| 2 | Осуществить сбор фактической информации о социально-психологических особенностях субъектов и воспитательном потенциале спортивной среды.  | Сбор фактической информации о типичных трудностях и предпочтениях в деятельности тренеров; о социально-психологическом портрете детского тренера и спортсмена-подростка; о характере воспитательных взаимодействий в триаде «тренер-спортсмен-родитель», об отношении к ПАВ (допингу) тренеров, подростков и родителей; о качестве спортивных услуг и др.  | 21 мая 2020 года | 20 сентября2020 года | В разработанную компьютерную программу загружены и обработаны полученные из муниципальных образований данные. Подготовлен информационно-аналитический отчет по каждой спортивной школе, методические рекомендации по преодолению трудностей.Всего в анкетировании приняли участие спортсмены и их родители, тренеры, руководители 22 спортивных школ (1289 респондентов).  |
| 3 | Подготовить региональный информационно-аналитический отчет | Анализ полученной информации в контексте общее-частноес указанием проблемных зон, опорных позиций и точек роста в подготовке спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону | 21 сентября2020 года | По настоящее время  | Сформирован информационно-аналитический отчет по Тюменской области |
| 4 | Разработать методические рекомендации и провести курсы повышения квалификации  | Организация образовательной сессии по очно-заочному обучению тренеров, методических семинаров-практикумов с тренерами и родителями по преодолению трудностей, гармонизации взаимодействия, профилактике ПАВ. | 21 октября2020 года | На 01.10.2020г. | Результаты исследования представлены в статьях: 1. Удовлетворенность профессиональной деятельностью детских тренеров по лыжным гонкам и биатлону.2. Изучение профессионально значимых качеств детского тренера по лыжным гонкам и биатлону.3. Изучение мнения родителей о значимых качествах детского тренера и спортсменов-подростков.4. Изучение удовлетворенности руководителей образовательных учреждений спортивной направленности своей профессиональной деятельностью. В ноябре 2020 года запланировано:  - Проведение семинаров- практикумов.- Проведение обучающей сессии.  |
| 5 | Подготовить отчет о реализации проекта | Обобщение результатов исследования и проведения методических мероприятий.Оформление статистических материалов, схем, диаграмм.  | 21 ноября2020 года | 20 декабря2020 года | В декабре 2020 года запланирована  подготовка бумажного и электронного формата отчета о реализации проекта. |

**Финансовые затраты на реализацию проекта на 01.10.2020 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расходов** | **Запланировано, руб** | **Исполнено, руб**  | **Примечание** |
| Оплата труда и расходы по начислению.  | 545 100,00 | 0 | Срок исполнения: декабрь, после подписания акта выполненных работ |
| Инвентарь и оборудование: Ноутбук, мышь компьютерная, сумка для ноутбука, МФУ, картридж к МФУ, брошюровочная машина, флипчарт мобильный, флэш накопитель. | 265 941,95 | 265 941,95 | - |
| Расходы на разработку методических материалов | 588 700,00 | 0 | Срок исполнения: декабрь, после подписания акта выполненных работ |
| Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы.  | 90 000,00 | 0 | Заключены договоры на оказание услуг. Срок исполнения: 4 квартал 2020 года.  |
| **Итого:** | **1 619 700,00** | **265 941,95** |  |

**Мероприятия со СМИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Результат** |
| Публикации в СМИ | Олимпийский совет Тюменской области признан победителем во Всероссийском конкурсе на предоставление грантов (27.04.2020): <http://cpsr72.ru/news/olimpiyskiy-sovet-tyumenskoy-oblasti-priznan-pobeditelem-vo-vserossiyskom-konkurse-na-predostavlenie/?sphrase_id=354> <http://www.olympic72.ru/page/news/item/news-6902949982/> <https://vk.com/wall-59075391_4201> <https://tumen.bezformata.com/listnews/tyumenskoj-oblasti-priznan-pobeditelem/83544199/> <https://news.myseldon.com/ru/news/index/228616332> <http://asnta.ru/rus/news/63583>В Тюменской области продолжается работа по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону (18.05.2020):<http://cpsr72.ru/news/v-tyumenskoy-oblasti-prodolzhaetsya-rabota-po-sovershenstvovaniyu-sistemy-podgotovki-sportivnogo-rez/?sphrase_id=354><https://newsprom.ru/news/Sport/253057.html><https://ktokuda.top/news/1/7158/?sphrase_id=17346><http://toptyumen.ru/2020/05/18/45694><https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11846539@egNews><https://tumen.bezformata.com/listnews/sportivnogo-rezerva-po-lizhnim-gonkam/84065200/><http://gorodskoyportal.ru/tyumen/news/wr_sport/61650035/><https://www.instagram.com/p/CAUlYzgjFMJ/>Федеральная экспериментальная площадка в Тюменской области сотрудничает с СибГУФК (02.06.2020) <http://cpsr72.ru/news/federalnaya-eksperimentalnaya-ploshchadka-v-tyumenskoy-oblasti-sotrudnichaet-s-sibgufk/?sphrase_id=354> <https://newsprom.ru/news/Sport/253374.html> <https://ktokuda.top/news/1/7360/?sphrase_id=17347> <http://toptyumen.ru/2020/06/02/45893> <https://tumen.bezformata.com/listnews/tyumenskoj-oblasti-sotrudnichaet-s-sibgufk/84503935/>Нам - 7 лет! (27.06.2020)<http://cpsr72.ru/news/nam-7-let-/?sphrase_id=354><https://ktokuda.top/news/1/7682/?sphrase_id=17350><https://newsprom.ru/news/Sport/253890.html><http://toptyumen.ru/2020/06/27/46148>Тюменцы презентовали систему подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону на конференции в Чайковском (23.09.2020) <http://www.olympic72.ru/page/news/item/news-9670494934/> <http://cpsr72.ru/news/tyumentsy-prezentovali-sistemu-podgotovki-sportivnogo-rezerva-po-lyzhnym-gonkam-i-biatlonu-na-konfer/?sphrase_id=353> <https://ktokuda.top/news/1/8621/?sphrase_id=17345> <https://newsprom.ru/news/Sport/255552.html> <http://toptyumen.ru/2020/09/23/47115><http://72.rodina.news/tumentsy-prezentovali-sistemu-podgotovki-sportivnogo-20092316575365.htm>https://sport.admtyumen.ru/OIGV/sport/news/more\_news.htm?id=11871207@egNews |
| Участие во Всероссийской научно-практической конференции: «Экспериментальная и инновационная деятельность – потенциал развития отрасли физической культуры и спорта» (г. Чайковский, 18-19 сентября 2020 г.) | Участие в конференции приняли:Овчинникова Надежда Ивановна, куратор проекта;Халманских Анна Витальевна, к.п.н., руководитель проектного офисаС докладом «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону посредством организационных, методических и технологических инноваций» выступила А. В. ХалманскихДанная статья опубликована в сборнике конференции. |