|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\СЗЫК14\Desktop\Новый лого от ОКР.jpg |  |  |
| **РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**  **«ОЛИМПИЙСКИЙ СОВЕТ**  **ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»**  ул. Советская, д. 19,  г. Тюмень, 625000  тел./факс 8 (3452) 21 78 07  e-mail: regsovet72@olympic.ru |  |  |

**Отчет о реализации плана мероприятий по гранту**

**«Воспитательный потенциал спортивной среды учреждений, реализующих программы спортивной подготовки по биатлону и лыжным гонкам» за май 2020 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие/действие | Сроки | Краткое описание |
| 1. Разработка концепции диагностики воспитательного потенциала спортивной среды.  Разработка критериально-измерительного инструментария, компьютерной программы и апробация комплексной системы диагностики.  2. Сбор фактической информации о типичных трудностях и предпочтениях в деятельности тренеров; о социально-психологическом портрете детского тренера и спортсмена-подростка; о характере воспитательных взаимодействий в триаде «тренер-спортсмен-родитель», об отношении к ПАВ (допингу) тренеров, подростков и родителей; о качестве спортивных услуг и др. | 01-31.05.2020 г. | *1. Осуществлена подготовка инструментария (организационная подготовка):*   * подобрана онлайн-платформа, исходя из задач исследования, сложности вопросов в анкетах, сложности логики переходов, уровня информационной грамотности целевой аудитории, планируемого количества респондентов, сроков проведения исследования, требований хранения собранных анкет, возможности размещения форм анкет на сайте и в социальных сетях организации; * определен способ контроля, обработки и представления выходных данных.   *2. Проведено программирование онлайн-анкет и их тестирование (техническая подготовка):*   * адаптация анкет для использования на онлайн-платформе и их перенос; * выстраивание сценария заполнения анкет (порядок подачи вопросов, разделов, логики переходов между ними в зависимости от предыдущих ответов); * визуальное оформление анкет; * тестирование работоспособности анкет на малой выборке и доработка замечаний.   *3. Разработана процедура проведения мониторинга:*   * определение географии тестирования; * подготовка писем-обращений к администрации спортивных школ; * разработка вводной инструкции для административных работников спортивных школ; * проведение онлайн конференций по организации мониторинга.   4. Анкетирование запущено с 25.05.2020. |