| **№** | **Этапы, стадиии мероприятия реализации проекта** | **Сроки реали-зации** | **Основные результаты реализации** | **Категории участников и ответственные исполнители** | **Необходимое ресурсное обеспечение** | **Источники финансиро-вания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кадровое**  | **Финансово-экономическое** | **Материально-техническое**  | **Научно-методическое** |
| **2.** | **Этап реализации основных мероприятий проекта** | **2020 – 2023 гг.** | **Концепции, модели, регламенты, программы, отчеты, рекомендации, прототипы, технические системы, образовательные мероприятия, издания, публикации и др.** | **ОСШОР****Л.Н. Носковой****(проектный офис), партнерские организации (соисполнители), спортивные организации, научно-образователь-ные организации, органы власти** | **Штатные и внештатные специалисты (консультан-ты, аналитики, методисты, инженеры, администра-торы и т.д.)** | **25640 тыс. руб.****(оплата труда, отчисления; организа- ционные расходы; информа- ционные расходы; расходы на разработку технологий;расходы на медико-психологи-ческоесопровожде-ние; материально-технические затраты)** | **Помещения и оборудова-ние ОСШОР****Л.Н. Носковой****(проектный офис), ЦЗВС «Жемчужина Сибири», партнерских организаций, компьютер-ныесистемы, программы** | **Экспертные услуги (работы), материалы ТюмГУ, СибГУФК,** **ОЦМПЛФСМ, инженерных компании и других специализи-рованных организаций** | **Бюджет Тюменской области, средства государствен- ного задания ОСШОР****Л.Н. Носковой****(24 040 тыс. руб.); внебюджет-ные средства учреждения (1 600 тыс. руб.)** |
| ***2.2*** | ***II стадия основного этапа (2021 г.)*** |
| 2.2.1. | Разработка электронного информационного сервиса, сайта для функционирования Центра коллективного пользования высоко оснащенными объектами спортивной инфраструктуры Тюменской области по лыжным гонкам и биатлону | 1-2 кв. 2021 г. | Запуск и функциониро-ваниеэлектронных ресурсов и сервисов | Проектный офис, технологические провайдеры;А.С. Емельянов Д.Г. Бобин | Специалисты ИТ-компаний на аутсорсинго-вой основе | 450 тыс. руб.(оплата услуг (договорных обязательств);оплата труда, отчисления;материально-технические затраты) | Помещения и оборудование ОСШОРЛ.Н. Носковой(проектный офис), технологиче-ских компаний | Экспертные услуги (работы), материалы технологиче-ских компаний | Бюджет Тюменской области, средства государствен- ного задания ОСШОРЛ.Н. Носковой |
| 2.2.2. | Внедрение электронной образовательной платформы деятельности Центра компетенций Тюменской области по лыжным гонкам и биатлону, технической базы реализации непрерывной системы обучения, переподготовки, повышения квалификации тренеров, специалистов по лыжным гонкам и биатлону | 1-2 кв. 2021 г. | Запуск и функционирова-ние электронной образовательной платформы | Научно-образовательные организации, технологические провайдеры,Е.Т. Колунин Н.И. Овчинникова | администратор проекта, специалисты ИТ-компаний на аутсорсинго-вой основе | 750 тыс. руб. (оплата услуг (договорных обязательств);оплата труда, отчисления;материально-технические затраты) | Помещения и оборудование ОСШОРЛ.Н. Носковой(проектный офис), технологиче-ских компаний | Экспертные услуги (работы), материалы технологиче-ских компаний | Бюджет Тюменской области, средства государствен- ного задания ОСШОРЛ.Н. Носковой |
| 2.2.3. | Проведение психолого-педагогических тренингов и семинаров со спортсменами(далее - ежегодно) | 2 кв. 2021 г. | Проведение тренингов, семинаров, обучение2 потока (не менее 50 чел. в объеме не менее 36 ч.) | Проектный офис,научно-образовательные организации,спортивные организации;Е.А. Реуцкая Н.И.Овчинникова,А.В. ХалманскихЕ.Ю. Коротких | 10 специалистов (преподава-тели, психологи, консультанты, методисты администра-торы) | 825 тыс. руб. (оплата труда, отчисления;транспортные расходы;оплата проживания, питания слушателей и экспертов;материально-технические затраты) | Помещения и оборудование ОСШОРЛ.Н. Носковой(проектный офис), партнерских организаций | Экспертные услуги (работы), материалы СибГУФК | Бюджет Тюменской области, средства государствен- ного задания ОСШОРЛ.Н. Носковой |
| 2.2.4. | Сбор данных для разработки модельных характеристик лыжников и биатлонистов по ключевым параметрам и этапам подготовки | 2-4 кв. 2021 г. | Массив данных, аналитический отчет, инфографика; публикации в сборниках конференций  | Проектный офис,научно-образовательные организации,спортивные организации;Д.О. МалеевН.И. Овчинникова,А.В. Халманских | 12 специалистов (аналитики, консультанты, методисты, научные кураторы) | 800 тыс. руб.(оплата труда, отчисления;материально-технические затраты) | Помещения и оборудование ОСШОРЛ.Н. Носковой(проектный офис) | Экспертные услуги (работы), материалы ТюмГУ | Бюджет Тюменской области, средства государствен- ного задания ОСШОРЛ.Н. Носковой |
| 2.2.5. | Создание и интеграция (с другими онлайн ресурсами) электронной базы данных о результатах сдачи норм комплекса ГТО тренеров и спортсменов лыжников и биатлонистов | 2-4 кв. 2021 г. | Функционирова-ние интегрированной базы данных | Проектный офис,технологические компании, операторы;Овчинникова К.В. | 4 специалиста (администра-тор, методист, инженер-программист, оператор) | 600 тыс. руб.(оплата труда, отчисления;материально-технические затраты) | Помещения и оборудование ОСШОРЛ.Н. Носковой(проектный офис), технологиче-ских компаний | Экспертные услуги (работы), материалы технологиче-ских компаний | Бюджет Тюменской области, средства государствен- ного задания ОСШОРЛ.Н. Носковой |
| 2.2.6. | Разработка образовательных, методических продуктов для реализации образовательных треков, модульного обучения, повышения квалификации тренеров, специалистов по лыжным гонкам и биатлону | 3-4 кв. 2021 г. | Издание учебно-методических продуктов(10 модулей) | Проектный офис,научно-образовательные организации;Е.Т. Колунин И.В. Манжелей,Н.И. Овчинникова, | 10 специалистов (методисты, консультанты, научные кураторы) | 1 735 тыс. руб.(оплата труда, отчисления;материально-технические затраты) | Помещения и оборудование ОСШОРЛ.Н. Носковой(проектный офис), партнерских организаций | Экспертные услуги (работы), материалы ТюмГУ, СибГУФК | Бюджет Тюменской области, средства государствен- ного задания ОСШОРЛ.Н. Носковой |
| 2.2.7. | Организация образовательной сессии по очно-заочному обучению тренеров, судей, специалистов, в т.ч. с включением модулей по инновационным компетенциям(ежегодно) | 3-4 кв. 2021 г. | Проведение сессии, обучение 2 потока (не менее 50 чел. в объеме не менее 72 ч.) | Проектный офис,научно-образовательные организации,спортивные организации;И.В. Манжелей, Н.И. Овчинникова, | 10 специалистов (преподава-тели, консультанты, методисты администра-торы) | 1 250 тыс. руб.(оплата труда, отчисления;транспортные расходы;оплата проживания, питания слушателей и экспертов;материально-технические затраты) | Помещения и оборудование ОСШОРЛ.Н. Носковой, ЦЗВС «Жемчужина Сибири» | Экспертные услуги (работы), материалы ТюмГУ, СибГУФК,Департамента ФКСиДО ТО | Бюджет Тюменской области, средства государствен- ного задания ОСШОРЛ.Н. Носковой(850 тыс. руб.);внебюджет-ные средства учреждения (400 тыс. руб.) |

Руководитель организации заявителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Л.Н. Носкова)

мп